### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение работ по реставрации фасадов с применением  композиции “СИЛОР-УЛЬТРА”

##### ТУ  5745-001-80773555-2007

I. Область применения

  - Настоящая типовая технологическая карта разработана в соответствии рекомендациями «Руководство по разработке технологических карт в строительстве»,  (ЦНИИОМТП, 1998 г.) на базе СНиП 3.01.01.85**  «Организация строительного производства».

  - Технологическая карта разработана для выполнения работ по  реставрации фасадов с применением  композиции  «СИЛОР-УЛЬТРА».

1.3. «СИЛОР-УЛЬТРА» является   материалом,  свойства которого  позволяют проводить работы   в  летнее и зимнее время  по жестким     основаниям:

поверхности железобетонных  плит без устройства по ним выравнивающих стяжек;

поверхности выравнивающих стяжек прочностью на сжатие от 20 кг/см2.

1.4. При привязке настоящей технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, удельный расход материала, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений.

II. Технология и организация

выполнения работ

2.1. До начала проведения работ по реставрации фасадов с применением  композиции «СИЛОР-УЛЬТРА»  должны быть выполнены следующие действия:

- На поверхности железобетонных конструкций определены места возможного отслоения бетона (визуально или путем простукивания молотком) и показатель кислотно-щелочного баланса рН с помощью лакмусовой бумаги.

- В случае обнаружения дефектных мест удалены отслоившиеся слои бетона, вручную с использованием молотка и зубила или механическим способом при помощи насадок на электро -  или пневмоинструмент марки “Bosh” или аналогичный.

- Если показатель кислотно-щелочного баланса рН был зафиксирован на наличие кислотной среды необходимо нейтрализовать её 10%-м раствором каустической соды и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата “Кärсher” или аналогичным.

- Снять ранее нанесенные покрытия или возникшие в процессе эксплуатации объекта  образования механическим  (с использованием песко -, водоструйного агрегата “Кärsher” или ершовых насадок на электро - или пневмоинструмент марки “Bosh”) или  химическим способом с помощью смывки типа СП, ВЛ-02  и т. п. с последующим удалением её остатков  чистой водой с использованием водоструйного агрегата “Кärсher” или аналогичным.

- Подготовленная бетонная поверхность к антикоррозионной и химической защите должна соответствовать требованиям части 2 СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 10 % и определяется с помощью влагомера типа  ВИМС-1.У.

  - При проведении работ по реставрации фасадов  должны выполняться требования норм техники безопасности,  действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

  - При проведении работ по реставрации фасадов применяют следующие материалы:

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА”

(ТУ 5745-001-80773555-2007  сертификат соответствия  N РОСС RU. CЛ10.Н00301).

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА” — мономер (низковязкая жидкость), которая после взаимодействия с защищаемой поверхностью преобразуется в полимер. При поверхностном нанесении композиция “СИЛОР-УЛЬТРА” импрегнирует (пропитывает) поверхность, после химического взаимодействия с материалом (бетон, кирпич, дерево и т.д.) образует новый композиционный материал, который по своей структуре отличается от необработанного материала и одновременно выполняет следующие функции:

- упрочняет поверхность, проникая в объём и заполняя структуру пор;

- защищает поверхность от проникновения влаги — гидроизолирует, при этом обработанная поверхность остается паропроницаема;

- обладает мощным фунгицидным действием и защищает поверхность от разрушения ее грибками, мхами, лишайниками, жучками   и  бактериями;

- снижает истираемость обработанных поверхностей;

- для придания декоративных свойств поверхность можно покрывать различными паропроницаемыми красками.

Показатели  физико-механических характеристик покрытий на основе  защитной композиции “СИЛОР-УЛЬТРА”  приведены в Таблице №1.

  - При устройстве отмостки возможна организация сточных желобов по периметру здания с применением композиции «СИЛОР-УЛЬТРА».

Композиция «СИЛОР-УЛЬТРА» наносится до насыщения на цоколь здания  высотой 40 см и  бетонную отмостку  с расходом 0,200-0,300 кг/м2 .

  - При наличии на поверхности фасада трещин, швов, рекомендуем воспользоваться Технологической Картой «По герметизации швов    металлических и железобетонных конструкций зданий и сооружений  с применением композиции СИЛОР-УЛЬТРА Г».

2.6. При  обнаружении дефектов на поверхности фасада (сколы, оголенная арматура и т.д.) рекомендуем воспользоваться   Технологической Картой «Выполнение работ по восстановлению и устройству защитного покрытия железобетонных конструкций с применением  композиции “СИЛОР-УЛЬТРА”».

  - Если толщина штукатурного слоя больше 20 мм,  то подготовленную поверхность фасада  обить стеклотканной фасадной сеткой.

  - Нанести штукатурные слои на цементной основе для фасадных работ в соответствии с рекомендациями производителя штукатурных составов.

  - Нанести шпаклевочные слои шпаклевкой на цементной основе для фасадных работ в соответствии с рекомендациями производителя шпаклевочных составов.

  - На сухую поверхность (влажность не более 10%) нанести композицию «СИЛОР-УЛЬТРА» вручную кистью, валиком или при помощи агрегата высокого давления типа «Вагнер» с расходом 0,5-0,6 кг/м2 до получения глянцевой поверхности.

  - Через 3-5 часов «по липкому» нанести фасадную краску на основе акриловой дисперсии в соответствии с рекомендациями производителя краски.

  - После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент  должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и  затем вывезены в специально отведенные зоны.

При нанесении покрытия недопустимо:

  - попадание  воды и влаги  в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной     полимеризации (24 часа). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;

  - образование подтеков, пропусков.

- Временные параметры нанесения материала СИЛОР определены при температуре +10о С. При повышении температуры окружающей среды до  +20о С, интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0оС  – соответственно увеличиваются.

- В случае просрочки временных ограничений  необходимо использовать “активатор”. “Активатор” наносить кистью,  расход  -  100  г/ м2. После нанесения “активатора”, следующий слой рабочего состава наносится не ранее, чем через 0,5 часа и не позднее 12 часов.

- Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.

- Обязательные условия при выполнении работ:

  - приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;

  - для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);

  - запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;

  - работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках.

  - при работе с “активатором” следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.

- Срок хранения  композиции “СИЛОР-УЛЬТРА”-300 дней со дня изготовления.

- Условия хранения  композиции “СИЛОР-УЛЬТРА”- в герметичной емкости  при температуре от - 10° до + 35°С в местах, защищенных  от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ «СИЛОР-УЛЬТРА»

Таблица №1

| Показатели | Результаты | Наименование организации, выполнявшей испытание. |
| --- | --- | --- |
| Время полимеризации при t 10 ºС | 8-12 ч. | ТУ 2257-001-29363290 ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Время полного набора прочности | 2-3 сут. |  |
| Нанесение возможно при температуре | От –30 до + 60°С |  |
| Эксплуатация при температуре | От –60 до +120 °С |  |
| Адгезия | 3,2 МПа (разрыв по телу непропитанного бетона), определить истинную адгезию невозможно | Протокол испытаний ГОСТ 28574 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Водонепроницаемость | более 20 W | Протокол испытаний П.п 5.2-5.5 по ГОСТ 12730.5 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Водопоглощение | 0% | Протокол испытаний П.п 5.2-5.5 по ГОСТ 12730.3 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Проницаемость хлоридов в бетон | отсутствует |  |
| Морозостойкость | более 400 циклов | Протокол испытаний П.п 5.2-5.5 по ГОСТ 10060.2 П 5.1 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Прочность на сжатие по сравнению с образцами без пропитки | увеличивается в 2-2,5 раза | Протокол испытаний №734 от 03.04.2002 г Испытательный центр «МГСУстройиспытания » г. Мытищи, Московская обл. |
| Прочность на растяжение в отвержденом состоянии | Не менее 3,2 Мпа | Отчет от 16.12.1999 г г. Днепропетровск, ОАО «ДНИИСП» |
| Трещиноустойчивость по сравнению с аналогичными образцами без пропитки | Повышается | Протокол-заключение от 04.02.2003 г ОАО «Киев ЗНИИЭП», г. Киев |
| Возможность лечения уже существующих трещин | На вертикальных поверхностях путем промазывания – заполнение на 65 мм, на горизонтальных поверхностях – на всю глубину трещины. | Протокол-заключение от 04.02.2003 г ОАО «Киев ЗНИИЭП», г. Киев |
| Горючесть покрытия | Не горит | Письмо от 02.02.2004 г №43/ОС/232 Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, г. Москва |
| Пылеобразование | Отсутствует |  |
| Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчивость | ГУП НИИЖБ, г. Москва Отчет от 05.01.1998 г. |
| Устойчивость к УФ-лучам | Устойчив при введении соответствующих пигментов |  |
| Антисептические свойства | Уничтожает и предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов |  |
| Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм | После полимеризации не токсичен, возможен контакт с питьевой водой, пищевыми продуктами, соками | Гигиеническое заключение №77.01.03.225.П.07428.04.3 от 02.04.03 №0599873 |
| Долговечность | не менее 15 лет | Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата |

Материально-технические ресурсы

Таблица №2

| Код | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Технические характеристики | Назначение | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лебедка электрическая | ЛМ-2 | Тяговое усилие 2 тс | Для фасадных работ на высоте | ------- |
| 2 | Защитный экран | ГОСТ 22021-76 | ---------- | Защита фасада от погодных условий | ------- |
| 3 | Краскораспылитель | ГОСТ 12.2.013-91 | ----------- | Равномерное нанесение материала | 1 шт. |
| 4 | Шпатель | ГОСТ 10778-83 |  | Выравнивание материала на поверхности | 3 шт. |
| 5 | Мастерок | ГОСТ 9533-81 |  | Нанесение материала на поверхность | 3 шт. |
| 5 | Терка | ГОСТ 25782-90 | ---------- | Выравнивание накрывочного слоя | 3 шт. |
| 6 | Полутерок | ГОСТ 25782-90 | ---------- | Выравнивание грунтовочного слоя | 3 шт. |
| 7 | Шкурка | ГОСТ 133344-79 | ---------- | Затирка шероховатостей и неровностей | 1 м |
| 8 | Молоток-кирка | ГОСТ 11042-90 | ---------- | Для скалывания дефектов | 1 шт. |
| 9 | Валик велюровый | ГОСТ 10831-87 | Масса 0,2 кг | Нанесение материала | 3 шт. |
| 10 | Удлинитель телескопический для валика | ОСТ 13-16-78 | Длина 1,5 м | Нанесение материала | 3 шт. |
| 11 | Кисть малярная | ГОСТ 28638-90 | Ширина 40 мм | Нанесение материала в труднодоступных местах | 3 шт. |
| 12 | Влагомер | ВИМС-1. У | ----------- | Определение влажности бетонной поверхности | 1 шт. |
| 13 | Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089-86 | ----------- | Защита от падения | 3 шт. |
| 14 | Каска монтажная | ГОСТ 12.4.087-84 | ----------- | Защита головы от падающих предметов | 3 шт. |
| 15 | Противогаз марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, PMП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. | ГОСТ 12.4.041-89 | ----------- | Защита органов дыхания | 3 шт. |
| 16 | Перчатки химически стойкие | ГОСТ 20010-93 | ----------- | Защита рук | 3 шт. |
| 17 | Костюм (рабочая одежда) | ГОСТ 27575-87 | ----------- | Защита от загрязнений и механических воздействий | 3 шт. |

III. Контроль качества выполненных работ

3.1.  Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ.

3.2. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей документации (технической и проектной) на материалы, технологию приготовления составов (для композиций, приготавливаемых в построечных условиях), производство работ и указания по эксплуатации. Материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все материалы должны иметь технический паспорт.

3.3. При входном контроле проверяется соответствие материалов стандартам, техническим условиям и другим документам, подтверждающим их качество.

3.4. При операционном контроле проверяют подготовку изолируемых поверхностей, соблюдение условий производства работ (температуру, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей, чистоту сжатого воздуха), время выдержки и качество отдельных слоев и законченного защитного покрытия.

3.5. При операционном контроле качества приготовления на строительной площадке рабочих составов проверяется правильность дозирования материалов, точность дозаторов,  соблюдение последовательности и длительности  технологических операций, а также качество готовой композиции. Операционный контроль на подготовку поверхности и послойное покрытие осуществляемый в процессе выполнения работ, обеспечивает  своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и  принятие мер по их предупреждению и устранению. Операционный контроль на скрытые работы должен осуществляться со стороны подрядчика в присутствии заказчика и оформляться соответствующим актом.

3.6. При приемочном контроле выполненного защитного покрытия проверяют его сплошность и сцепление с защищаемой поверхностью.

3.7. Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельствований дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.

3.8.  Готовое защитное покрытие должно быть сплошным, без раковин, трещин, пор, разрывов и составлять единое целое с изолируемой поверхностью.

3.9. Приемочный контроль готового защитного покрытия осуществляется комиссией в составе представителей организации, выполняющей работы, технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации и оформляется актом приёмки защитного покрытия.

IV. Технико-экономические показатели

4.1. Значения затрат труда (чел.-ч.), выработки на одного рабочего в смену (м2)  и заработной платы рабочих (руб.) рассчитываются в целом на общий объем работ или частично, исходя из нормативных затрат труда.

Калькуляция затрат труда

Таблица №3

| Код | Обоснование (шифр расценки) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч. | Затраты труда на общий объем работ, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.61-26-2 (применительно) | Отбивка дефектных зон по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2 | 100 м2 | 1 | 49,1 | 49,1 |
| 2 | 3.13-17-6 | Очистка поверхности щетками | 100 м2 | 1 | 34 | 34 |
| 3 | 3.15-42-1 (применительно) | Штукатурка поверхности фасада | 100 м2 | 1 | 101 | 101 |
| 4 | 3.13-8-5 (применительно) | Нанесение композиции «СИЛОР-УЛЬТРА» первый слой | 100 м2 | 1 | 9,07 | 9,07 |
| 5 | 3.13-8-6 (применительно) | Нанесение композиции «СИЛОР-УЛЬТРА» последующие слои | 100 м2 | 1 | 9,72 | 9,72 |
| 6 | 3.15-82-2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 м2 | 1 | 18,7 | 18,7 |

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м2

Таблица №4

| Код | Наименование материалов, изделий | Исходные данные |  |  | Потребность на измеритель конечной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обоснование нормы расхода | Единица измерения по норме | Норма расхода |  |
| 1 | Композиция «СИЛОР-УЛЬТРА» | Нормативные показатели расхода материалов. Защита строительных конструкций от коррозии. Сборник 13. | кг/м2 | 0,2-0,5 | 20-50 |
| 2 | Штукатурка цементная | Нормативные показатели расхода материалов. Штукатурные работы. Сборник 15.02. | кг/м2 | В соответствии с рекомендациями производителя |  |
| 3 | Шпатлевка цементная |  | кг/м2 |  |  |
| 4 | Краска фасадная |  | кг/м2 |  |  |

##### График производства работ  по  реставрации фасадов

с применением  композиции  «СИЛОР».

Таблица №5

| Номер процесса | Наименование технико-экономических показателей | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда |  | Состав звена | Продолжительность Процесса на объем работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочих чел.-ч. на ед. изм. | На общий объем |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности | 100 м2 | 1 | 87,4 | 87,4 | 4 разр. – 1 3 разр. – 1 3 разр. – 1 | 29,1 |
| 2 | Отделка фасада | 100 м2 | 1 | 189,4 | 189,4 | 4 разр. – 1 3 разр. – 1 3 разр. – 1 | 63,1 |

V. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность

5.1. Общие положения

5.1.1.  Организацию и проведение работ, связанных с применением полимерных композиций, производить в соответствии с требованиями  СНиП Ш-4-80  «Техника безопасности в строительстве»,  действующими правилами пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.044-89 и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1010-76.

При организации и проведении работ во избежание пожаров, взрывов, отравлений, ожогов, других несчастных случаев и аварий, являющихся следствием несоблюдения технологического процесса, правил хранения и транспортировки, следует строго выполнять требования, изложенные в нормативно-технической документации на материалы (ТУ) и технологических инструкциях.

5.2. Особое внимание следует обратить на следующее:

5.2.1. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее производственное обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов и композиций, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комиссией, назначенной приказом по предприятию.

5.2.2. Независимо от сдачи экзамена, каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполнения работ на данном объекте с соответствующей распиской в журнале по проведению инструктажа.

5.2.3. Все лица связанные с приготовлением полимерных композиций и выполнением работ с их применением, должны ежегодно проходить медицинский осмотр.

5.2.4. Запрещается оставлять оборудование, приспособления, оснастку, инструменты и материалы без надзора.

5.2.5. Перед началом работ на рабочих местах должны быть вывешены соответствующие разъясняющие и предупреждающие надписи.

5.2.6. Рабочие, занятые на работах должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, защитными очками, респираторами или противогазами.

5.2.7. Прием и хранение пищи следует осуществлять в  специально отведенных местах.

5.3.  Пожаро-  и взрывобезопасность

5.3.1.  Места проведения работ и окружающие их зоны должны соответствовать п.п. 14 и 16  "Правил пожарной безопасности в России".

5.3.2.  Зона обозначается знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76*.

    - На рабочем месте необходимо иметь следующие средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-89:

  - огнетушители ОП-5, ОХП-10 или огнетушители ОУ-5 (ОУ-8) ГОСТ 28130-89;

  - песок;

  - асбестовое одеяло.

В случае загорания составов тушить следует химической пеной,  углекислым газом, тонко распыленной водой, песком.

5.3.4. При работе с полимерными композициями в зимний период, загустевшие компоненты следует разогревать на водяной бане при температуре не более 50°С. Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. Запрещается приготовление композиций в кузове автомобиля.

    - Оборудование и оснастка для выполнения работ, светотехническое и вентиляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

    - Для предотвращения самовозгорания запрещается хранение в производственных помещениях отходов, загрязненных композицией или компонентами. Отходы полимерной композиции или ее компонентов необходимо собирать в емкости или ящики, находящиеся вне производственных помещений или мест работы,  по согласованию с органами пожарного надзора. Емкости или ящики ежедневно освобождаются от отходов в специально отведенном для этого месте.

    - Перевозка компонентов полимерных композиций осуществляется в соответствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ.

    - He допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов при помощи стального зубила и молотка. Необходимо вывинчивать пробки только специальным ключом.

    - Отпуск компонентов должен производиться руководителем работ  только по прямому назначению.

    - Персонал, занятый работами с полимерными композициями, должен уметь пользоваться средствами пожаротушения и содержать их в исправности.

## 5.4.  Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов

5.4.1. Компоненты, входящие в состав полимерных композиций, имеют определенную токсичность (см. ТУ).

Персонал, занятый приготовлением и применением полимерных композиций должен знать токсические свойства компонентов и их смесей,  уметь правильно пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты. Особое значение приобретает личная  гигиена рабочих.

5.4.2. Работы, связанные с приготовлением и нанесением  композиций, производить в средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89: халате или  комбинезоне, обуви, прорезиненном фартуке, нарукавниках, косынке или шапочке, очках закрытого типа, перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых).

Для защиты от воздействия органических растворителей, вместо перчаток допускается применять биологические перчатки, пасту ИЭР-1,  фурацилиновую пасту, пасту ПМ-1, Применять их рекомендуется 4-5 раз в смену. Небольшое количество (3-5 г) наливают  на ладонь, затем равномерно смазывают поверхность кожи и дают просохнуть 1-2 мин, до образования тонкой пленки.

Перед нанесением раствора руки должны быть чистыми и сухими. Во время работы мочить руки в воде нельзя, так как вода разрушает пленку.

После работы руки моют теплой водой с мылом и смазывают  жирным кремом.

5.4.3. Работы в замкнутых объемах производить только при непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляции с 15-кратным обменом воздуха и с использованием средств защиты органов дыхания: респиратор типа РУ-60М со съемными фильтрами типа  ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующий противогаз гражданской обороны.

При работе в резервуарах необходимо использовать  изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, PMП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. Для работающих  в противогазе в течение смены необходимо делать ежечасно 20-минутный  перерыв с выходом из рабочей зоны.

Для наблюдения за  рабочими в замкнутом объеме должен выделяться специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный надзор до завершения работ.

5.4.4. Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При работах в замкнутых объемах разрешается применять  переносные светильники с напряжением 12 В  только во взрывобезопасном исполнении.

5.4.5. При попадании композиции или ее компонентов на открытые участки кожи необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном,  смоченным в этиловом спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом.

5.4.6. При попадании композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз, следует немедленно промыть глаза 2%-ым  раствором двууглекислой соды, а затем обильно промыть проточной водой в течение 15 мин, и обязательно обратиться к врачу.

5.4.7. В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу.

5.4.8. Для немедленного оказания первой  доврачебной помощи в месте, где проводятся работы с полимерными  композициями, необходимо иметь аптечку, в  набор которой должны входить следующие материалы:

- спирт этиловый     - ГОСТ 17299-78    - 200 г;

- этилцеллозоль     - ГОСТ 8313-88     -   50 г;

- глицерин	- ГОСТ.6824-76   -100г;

- 2% раствор двууглекислой соды- 500 г;

- мыло хозяйственное	- 500 г;

- бумажный или ватный тампон	 -  10шт

Обновление аптечки производить один раз в месяц.

Одновременно  с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководителю работ.

5.4.9. При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности оборудования, отключении вентиляции или ухудшении   самочувствия работающих, работы следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны.

5.4.10. Перед приемом пищи, курением, отправлением естественных надобностей обязательно снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и обтереть их салфеткой или полотенцем разового  использования.  Ежедневно после окончания работы необходимо принимать душ.

5.4.11. При проливе больших количеств композиции или ее компонентов  необходимо место пролива засыпать песком и собрать в емкость. Потом убрать согласно требованиям "Порядка накопления, транспортирования  и  захоронения токсичных промышленных отходов"  СНиП 3183.

5.4.12. Стирку спецодежды производит предприятие.  В условиях длительных  командировок (более 20 дней) допускается самостоятельная стирка  спецодежды в моющих сильных растворах.  Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях.

5.4.13. В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду.    Категорически запрещается распивать спиртные  напитки,  курить и принимать пищу.

5.4.14. Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый день.

## 5.5.  Правила хранения компонентов

5.5.1. Помещения для хранения компонентов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем  согласно действующих норм.

    - В помещении должно быть  не  менее 2-х противогазов.

    - Температура хранения компонентов от -10°С до +30°С.

    - Все компоненты должны храниться в герметично  закрывающейся посуде, вдали  от источников тепла и защищены от попадания прямых солнечных лучей. He допускать контакта с окислителями и влагой.

    - В помещении,  где хранятся компоненты, запрещается приготовление композиций, хранение отходов и спецодежды.

    - Условия хранения компонентов  должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

5.6. Экологическая безопасность

5.6.1.  По окончании рабочей смены не разрешается оставлять канистры с материалом,  другие горючие материалы внутри  зданий, а так же в противопожарных разрывах.

5.6.2. Композицию “СИЛОР-УЛЬТРА”, горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений, складов.

При разработке технологической карты использованы следующие материалы:

- СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, 1985

- СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства, 1995

- СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве, 1989

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, 1994

- Защитная композиция «СИЛОР-УЛЬТРА» ТУ 5745-001-80773555-2007